## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2019年三区人才专项计划经费
主管部门 |  | 保山市检验检测院 |  |  |  |  | 实施单位 | 保山市检验检测院
项目资金(元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 45442.12 |  | 45442.12 |  | 45442.12 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 45442.12 |  | 45442.12 |  | 45442.12 |  | 100
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 服务帮扶企业11家，培训相关人员700人次，特种设备检验20台以上，特种设备检测报告20份以上，合同履行率大于95%；客户异议解决率达100%；客户投诉次数小于5次。 | [5 empty] | 服务帮扶企业11家，培训相关人员725人次，特种设备检验23台，特种设备检测报告23份，合同履行率大于100%；客户异议解决率达100%；客户投诉次数0次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 帮扶企业 | = | 11 | 家 | 11 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人员 | >= | 700 | 人次 | 725 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 特种设备检验 | >= | 20 | 台 | 23 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 检测报告 | >= | 20 | 份 | 23 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 合同履行率 | >= | 95 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 客户异议解决率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 客户投诉次数 | < | 5 | 次 | 0 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。